## Journal de travail
Date | Type de travail | Description | Problème rencontré / remarque | heure de début2 | Heure de fin | Intervenant
2024-04-30 | Analyse | Rendez-vous avec monsieur Berney |  | 8:00 | 8:30
2024-04-30 | Analyse | Reception du cahier des charges | Aucune | 9:00 | 9:35
2024-04-30 | Analyse | Lecture du cahier des charges | Brouillon d'une maquette sur papier pour que j'aille une idée plus précise du projet dans l'ensemble | 9:00 | 10:00
2024-04-30 | Analyse | Création d'une planification initiale | N'ayant jamais utilisé l'application microsoft projet, je peine beaucoup prendre en mains l'interface | 10:00 | 12:15
2024-04-30 | Analyse | Analyse de mon cahier des charges pour la planification initiale |  | 13:30 | 15:30
2024-04-30 | Analyse | Finalisation de ma planification initiale | Ayant pris beaucoup de retard avec l'application j'ai demandé de l'aide a ma collegue Cristalle kendra Guissaz et pu finir dans les temps | 15:30 | 16:50 | Cristalle Kendra Guissaz
2024-05-02 | Analyse | Finalisation de ma planification initiale |  | 8:50 | 9:35
2024-05-02 | Analyse | Création du github | Ajout du journal de travail, planification initiale et dossier de projet | 9:50 | 10:30
2024-05-02 | Analyse | Mis a jour du journal de travail |  | 10:30 | 11:15
2024-05-02 | Analyse | Redaction de l'introduction de mon dossier de projet |  | 11:15 | 11:50
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | "Menu principal" | 8:20 | 9:35
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | "Nouvel objectif" | 9:50 | 10:20
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | "Parametre" | 10:20 | 11:10
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | Ajout de modifier objectif et remaniment de documentation | 10:20 | 11:50
2024-05-03 | Analyse | Correction d'erreur dans documentation |  | 11:50 | 12:15
2024-05-03 | Analyse | Ajout de section risque technique dans documentation |  | 13:30 | 14:15
2024-05-03 | Analyse | Ajout des objectifs dans documentation |  | 14:15 | 14:45
2024-05-03 | Analyse | Création du diagramme de flux | Perte du travail a un moment du a la version web instable | 14:45 | 16:45
2024-05-03 | Analyse | Journal de travail et mise a jour de documentation |  | 16:45 | 16:55