## Journal de travail
Date | Type de travail | Description | Problème rencontré / remarque | heure de début2 | Heure de fin | Total | Intervenant | TOTAL
2024-04-30 | Analyse | Rendez-vous avec monsieur Berney |  | 8:00 | 8:30 | 0:30 |  | 88:50
2024-04-30 | Analyse | Reception du cahier des charges | Aucune | 8:30 | 9:35 | 1:05
2024-04-30 | Analyse | Lecture du cahier des charges | Brouillon d'une maquette sur papier pour que j'aille une idée plus précise du projet dans l'ensemble | 9:50 | 10:00 | 0:10
2024-04-30 | Analyse | Création d'une planification initiale | N'ayant jamais utilisé l'application microsoft projet, je peine beaucoup prendre en mains l'interface | 10:00 | 12:15 | 2:15
2024-04-30 | Analyse | Analyse de mon cahier des charges pour la planification initiale |  | 13:30 | 15:30 | 2:00
2024-04-30 | Analyse | Finalisation de ma planification initiale | Ayant pris beaucoup de retard avec l'application j'ai demandé de l'aide a ma collegue Cristalle kendra Guissaz et pu finir dans les temps | 15:30 | 16:50 | 1:20 | Cristalle Kendra Gueissaz
2024-05-02 | Analyse | Finalisation de ma planification initiale |  | 8:50 | 9:35 | 0:45
2024-05-02 | Analyse | Création du github | Ajout du journal de travail, planification initiale et dossier de projet | 9:50 | 10:30 | 0:40
2024-05-02 | Analyse | Mis a jour du journal de travail |  | 10:30 | 11:15 | 0:45
2024-05-02 | Analyse | Redaction de l'introduction de mon dossier de projet |  | 11:15 | 11:50 | 0:35
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | "Menu principal" | 8:00 | 9:35 | 1:35
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | "Nouvel objectif" | 9:50 | 10:20 | 0:30
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | "Parametre" | 10:20 | 11:10 | 0:50
2024-05-03 | Analyse | Création de la maquette de mon projet | Ajout de modifier objectif et remaniment de documentation | 11:10 | 11:50 | 0:40
2024-05-03 | Analyse | Correction d'erreur dans documentation |  | 11:50 | 12:15 | 0:25
2024-05-03 | Analyse | Ajout de section risque technique dans documentation |  | 13:30 | 14:15 | 0:45
2024-05-03 | Analyse | Ajout des objectifs dans documentation |  | 14:15 | 14:45 | 0:30
2024-05-03 | Analyse | Création du diagramme de flux | Perte du travail a un moment du a la version web instable | 14:45 | 16:45 | 2:00
2024-05-03 | Analyse | Journal de travail et mise a jour de documentation |  | 16:45 | 16:55 | 0:10
2024-05-06 | Analyse | Mise a jour du journal de travail |  | 8:00 | 9:35 | 1:35
2024-05-06 | Analyse | Dossier de conception dans le Dossier de projet |  | 9:50 | 12:15 | 2:25
2024-05-06 | Analyse | Mise a jour des image dans le dossier de projet | Correction de diverse faute d'orthographe et grammaire | 13:30 | 15:05 | 1:35
2024-05-06 | Analyse | Planification du projet Sur Github |  | 8:00 | 9:35 | 1:35
2024-05-07 | Analyse | Strategie de test |  | 9:35 | 11:00 | 1:25
2024-05-07 | Analyse | Modification maquette et diagramme de flux |  | 11:00 | 12:15 | 1:15
2024-05-07 | Implementation | Création du projet sur Android studio |  | 13:30 | 15:05 | 1:35
2024-05-07 | Analyse | Finalisation d'analyse |  | 15:05 | 16:55 | 1:50
2024-05-13 | Implementation | Recommencé le projet avec la bonne template. |  | 8:00 | 8:30 | 0:30
2024-05-13 | Implementation | Ajouts des layouts de la main page et de mainobjectif. |  | 8:30 | 9:35 | 1:05
2024-05-13 | Implementation | Création de layout pour les item des recycleur. |  | 9:50 | 10:20 | 0:30
2024-05-13 | Implementation | Creations des derniers layouts, modifier et paramètres |  | 10:20 | 11:00 | 0:40
2024-05-13 | Implementation | Mise a jour de l'androidManifest en conséquence |  | 11:00 | 11:35 | 0:35
2024-05-13 | Implementation | Ajout de classes respective de chaque activité. |  | 11:35 | 12:15 | 0:40
2024-05-13 | Implementation | Implementation de la classe NavigationHandler |  | 13:30 | 14:15 | 0:45
2024-05-13 | Implementation | Création du recyclerAdapter | Pour le menu principal | 14:15 | 15:05 | 0:50
2024-05-14 | Implementation | Création de toutes les fonctions necessaire |  | 8:00 | 9:00 | 1:00
2024-05-14 | Implementation | Nettoyage du code | Amelioration de la lisibilité globale du projet. | 9:00 | 9:35 | 0:35
2024-05-14 | Implementation | Création du recyclerAdapterCategorie | Pour les catégories custom | 9:50 | 10:15 | 0:25
2024-05-14 | Implementation | finition de la navigation pour chaque layout | Je n'aurais normalement plus besoin de toucher les mouvement ou la classe navigation handler | 10:15 | 10:50 | 0:35
2024-05-14 | Implementation | Débogage | j'avais un bug avec une erreur humaine dans les noms choisi pour les ID de mes elements dans mes layouts et cela fesait crash mon application | 10:50 | 11:20 | 0:30
2024-05-14 | Documentation | Journal de travail |  | 11:20 | 11:40 | 0:20
2024-05-14 | Documentation | Documentation de l'implementation effectué jusqu’à maintenant. |  | 11:40 | 12:15 | 0:35
2024-05-14 | Documentation | entretien expert | monsieur Ferrari | 14:00 | 15:05 | 1:05
2024-05-14 | Documentation | Renseignement sur les notifications |  | 15:20 | 16:05 | 0:45
2024-05-16 | Implementation | Tentative d'implementation de notification suivant la documentation officielle d'android | Beaucoup de problème a debeuguer, souci entres les classes | 8:50 | 9:35 | 0:45
2024-05-16 | Implementation | Tentative d'implementation de notification suivant la documentation officielle d'android |  | 9:50 | 12:05 | 2:15
2024-05-16 | Implementation | Tests de differentes librairie |  | 12:05 | 15:05 | 3:00
2024-05-16 | Documentation | Prise de notes sur les problèmes que j'ai eu |  | 15:20 | 17:00 | 1:40
2024-05-17 | Implementation | Création d'un projet de test | Je crée un projet de test afin d'implementer et suivre un tutoriel en particulier puis l'adapter pour le principal | 8:00 | 9:35 | 1:35
2024-05-17 | Implementation | Suivi du tutoriel |  | 9:50 | 12:05 | 2:15
2024-05-17 | Implementation | Debeugage |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-17 | Implementation | Debeugage | Implémentation des classes du projet de test dans le principal | 14:30 | 15:05 | 0:35
2024-05-17 | Implementation | Debeugage | Implémentation des classes du projet de test dans le principal | 15:20 | 16:55 | 1:35
2024-05-21 | Documentation | Chapitre Préparations des classes principales |  | 8:00 | 9:35 | 1:35
2024-05-21 | Implementation | Création de la base de donnée Room |  | 9:50 | 12:05 | 2:15
2024-05-21 | Implementation | Ajout de tag dans la base de donnée | m'a pris plus de temps que prevu | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-21 | Implementation | Affichage via controleur |  | 14:30 | 15:05 | 0:35
2024-05-21 | Documentation | Rédaction d'un MCD |  | 15:20 | 16:55 | 1:35
2024-05-23 | Implementation | Ajout d'une classe de préférence afin de stocker les tags |  | 8:50 | 9:35 | 0:45
2024-05-23 | Implementation | Affichage des tags |  | 9:50 | 12:05 | 2:15
2024-05-23 | Implementation | Création d'objectif |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-23 | Implementation | Affichage des objectif |  | 14:30 | 15:05 | 0:35
2024-05-23 | Documentation | Classes mises a jours |  | 15:20 | 16:55 | 1:35
2024-05-24 | Documentation | Résolution de bug avec mes variables TimeMillis |  | 8:50 | 9:35 | 0:45
2024-05-24 | Implementation | Ajout de statut |  | 9:50 | 12:05 | 2:15
2024-05-24 | Implementation | Changement de couleur de police |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-24 | Implementation | La base de donnée a été mise a jour (version 3) |  | 14:30 | 15:05 | 0:35
2024-05-24 | Documentation | Rédaction de commentaire, correction de bug mineurs |  | 15:20 | 16:55 | 1:35
2024-05-27 | Implementation | Ajout de la fonction d'annuler un objectif |  | 13:30 | 15:05 | 1:35
2024-05-28 | Implementation | Dernier commit d'implementation, correction de bug mineur |  | 8:00 | 9:35 | 1:35
2024-05-28 | Implementation | Documentation de la création de la base donnée |  | 9:50 | 12:05 | 2:15
2024-05-28 | Documentation | Documentation de l'implementation | Ajout d’un objectif dans la base de données , Affichage des objectifs, Ajout de statut | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-28 | Documentation | Documentation de l'implementation | Modification d’un objectif, Tri de l’affichage des objectifs, Annulation d’une notification | 14:30 | 15:05 | 0:35
2024-05-28 | Documentation | Journal de travail et pdf mis a jour | uploadé sur github | 15:20 | 16:55 | 1:35
2024-05-30 | Documentation | Finalisation du dossier de projet |  | 8:50 | 9:35 | 0:45
2024-05-30 | Documentation | Finalisation du dossier de projet |  | 9:50 | 11:00 | 1:10
2024-05-30 | Documentation | Push d'un patch qui corrige trois bug mineur | découvert lors de la phase de test | 11:00 | 11:30 | 0:30
2024-05-30 | Documentation | Finalisation du dossier de projet |  | 11:30 | 12:15 | 0:45
2024-05-30 | Documentation | Préparation et rendu du TPI |  | 13:30 | 14:25 | 0:55